# План-график

# реализации федеральных государственных образовательных стандартов

# основного общего образования 
в 2016-2017, 2017-2018 учебном году

Цель – управление процессом реализации ФГОС  ООО в 5- 10-х  классах в 2016 -2017, 2017-2018 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС   ООО в течение 2016-2017, 2017-2018 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС  ООО в 5- 10- х классах в 2016-2017, 2017-2018 учебном году.

- Методическое и информационное сопровождение педагогов, включающихся в реализацию ФГОС на второй ступени обучения.

- Организация мероприятий в рамках реализации плана «Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий основного общего образования».

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 1.1. | Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) | август | Клейменова Т.В. Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 1.2. | Изучение нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, информирование коллектива об изменениях | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 1.3. | Анализ исполнения документов работниками ОУ: положение о рабочей программе; положение о портфолио обучающегося; должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, педагога дополнительного образования; ООП ООО; план мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий ООО; программа преемственности 4-5 классов. | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 1.4. | Корректировка нормативно-правовых документов школьного уровня по итогам их апробации, с учетом внесённых изменений на федеральном и региональном уровнях и ООП в 5-10-х классах | август, май | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Шишкина С.И. |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 2.1. | Организация деятельности рабочей группы ОУ: внесение изменений в план-график реализации ФГОС ООО с учетом новых задач на 2016-2017, 2017-2018 уч. г. | августа | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Шишкина С.И. |
| 2.2. | Семинары, совещания различных уровней по вопросам реализации ФГОС ООО | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Шишкина С.И. |
| 2.3. | Проведение мониторинга сформированности УУД ООО: мониторинг сформированности УУД ООО. | сентябрь апрель | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. |
| 2.4. | Методические совещания для педагогов: об организации мониторинга сформированности УУД ООО о результатах мониторинга сформированности УУД ООО. | 1 раз в четверть 1 раз в полугодие | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Шишкина С.И. |
| 2.5. | Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО в 2016-2017, 2017-2018 уч. г. | май-июнь | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Шишкина С.И. |
| 2.6. | Определение УМК, соответствующего ФГОС. Формирование заказа учебников на 2016-2017, 2017-2018 уч. год. Планирование внеурочной деятельности на 2016- 2017, 2017-2018 уч. год. | январь май - июнь | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2016-2017, 2017-2018 уч. г | август | Клейменова Т.В. |
| 3.2. | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2017-2018, 2018--2019 уч. год | апрель | Клейменова Т.В. |
| 3.3. | Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Литвинова Л.А. |
| 3.4. | Диагностика мнений и рекомендаций педагогических работников о ходе реализации ФГОС ООО | май | Литвинова Л.А. |
| 3.5. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО в 2017-2018, 2018-2019 уч .г. | апрель | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 3.6. | Сбор информации о достижениях педагогических работников. | в течение года | Литвинова Л.А. |
| 3.7. | Изучение инструктивно-методических писем по реализации ФГОС ООО. | май - июнь | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 4. | Информационное обеспечение |
| 4.1. | Сопровождение раздела «ФГОС» на сайте ОУ (нормативно-правовые документы; расписание внеурочных занятий; информация о педагогах, реализующих ФГОС; план-график реализации и т.д.). | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Сычёва С.В. |
| 4.2. | Проведение родительских собраний для родителей учащихся 5-10 классов по теме: «Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО». | февраль, май октябрь | Суханова С.А. |
| 4.3. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС. | апрель-май | классные руководители 5- 8 классов. |
| 4.4. | Отслеживание информации на сайте Отдела образования. | постоянно | Литвинова Л.А. Сычёва С.В. |
| 5. | Методическое обеспечение |
| 5.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ООО по всем предметам 5 - 10-х классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | сентябрь декабрь | Руководители МО, учителя-предметники |
| 5.2. | Создание медиатеки: электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем; банк разработок уроков (занятий), презентаций, контрольно-измерительных заданий для учащихся 5-10-х классов; статьи учителей об опыте работы; создание сборника. | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. Руководители МО, учителя-предметники |
| 5.3. | Проведение методических совещаний в ОУ в течение учебного года: «Программа мониторинга уровня сформированности УУД ООО»; «План проведения оценки сформированности УУД в 5-10 классах»; «Оформление диагностической карты сформированности УУД»; «Анализ УМК по предметам на наличие типовых задач для формирования УУД»; «Формирование УУД на занятиях внеурочной деятельности»; «Карта наблюдений учителя за групповой проектной деятельностью учащихся». | в течение года | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. Руководители МО, учителя-предметники |
| 5.4. | Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности и организации урочной деятельности в 5-10- х классах: анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-10-х классах; анализ урочных занятий; посещение внеурочных и урочных занятий в 5-10- х классах; корректировка модели организации внеурочной деятельности. | в течение года | Суханова С.А., учителя-предметники |
| 5.5. | Анализ опыта проведения мониторинга сформированности УУД 5-10 кл.: анализ результатов мониторинга 5-10 классов; разработка рекомендаций по составлению контрольно-измерительных материалов для мониторинга. |  | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. Руководители МО, учителя-предметники |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение |
| 6.1 | Проведение тарификации педагогических работников на 2016-2017, 2017-2018 уч. г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС ООО | май сентябрь | Клейменова Т.В. |
| 6.2. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-10 -х классов | август | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 6.3. | Проверка обеспеченности учителей 5-10 -х классов методическими и учебными пособиями | август | Суханова С.А. Литвинова Л.А. |
| 6.4. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом обеспечения условий реализации ФГОС ООО: количество и качество компьютерной и множительной техники, наличие программного обеспечения, наличие учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах и в библиотеке, наличие необходимой мебели, обеспеченность обучающихся школьными принадлежностями. | май- июнь | Суханова С.А. Литвинова Л.А. Клейменова Т.В. |
| 6.5. | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | май – июнь | Мишурова Л.И. Литвинова Л.А. |